## Feuil1
Réel |  |  |  | Prévisionnel
Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | Analyse des écarts
Semaine 1 | 5 jours | Lun 14/11/16 | Ven 18/11/16 | Semaine 1 | 5 jours | Lun 14/11/16 | Ven 18/11/16 | Première semaine de découverte du projet. Pas d'écarts à justifier.
Réunion | 2 hr | Lun 14/11/16 | Lun 14/11/16 | Réunion | 2 hr | Lun 14/11/16 | Lun 14/11/16
Appropriation du sujet | 2 hr | Lun 14/11/16 | Lun 14/11/16 | Appropriation du sujet | 2 hr | Lun 14/11/16 | Lun 14/11/16
Réflexion choix techniques | 2 hr | Lun 14/11/16 | Lun 14/11/16 | Réflexion choix techniques | 2 hr | Lun 14/11/16 | Lun 14/11/16
Semaine 2 | 5 jours | Lun 21/11/16 | Ven 25/11/16 | Semaine 2 | 5 jours | Lun 21/11/16 | Ven 25/11/16 | Deuxième semaine : Nous avons réalisé le diagramme de cas d'utilisation et le cahier des charges sans écart, nous avons cependant finis une première version des sketchs avec une heure de plus. Nous avons également passé une heure de moins sur le Gantt du groupe, nous avons décaler à une semaine la rédaction de la charte graphique mais avons recherché le matériel nécessaire. Cependant une contrainte technique fais que la recherche du lecteur de carte ne se réalisera que début janvier. Nous avons aussi commencer le rapport que l'on avait pas prévu.
Réunion | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16 | Réunion | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16
Diagramme de cas d'utilisation | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16 | Dégagement des fonctionnalités | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16
Début rapport | 1 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16 | Diagramme de cas d'utilisation 1ère version | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16
Diagramme de Gantt prévisionnel Groupe | 1 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16 | Charte graphique | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16
Cahier des charges | 2 hr | Mar 22/11/16 | Mar 22/11/16 | Sketchs 1ère partie | 2 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16
Sketch | 1 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16 | Cahier des charges 1ère partie | 2 hr | Mar 22/11/16 | Mar 22/11/16
Recherche matériel : lecteur cartes, écran tactile, logiciel de développement | 1 hr | Lun 21/11/16 | Lun 21/11/16 | Gantt prévisionnel du groupe 1ère partie | 2 hr | Mar 22/11/16 | Mar 22/11/16
Sketchs (fin des sketchs) | 2 hr | Jeu 24/11/16 | Jeu 24/11/16
Semaine 3 | 5 jours | Lun 28/11/16 | Ven 02/12/16 | Semaine 3 | 5 jours | Lun 28/11/16 | Ven 02/12/16 | Nous avons justifié les choix techniques avec une heure de moins, avons modifié les sketchs avec une heure de moins, nous nous sommes approprié l'écran tactile avec deux heures de plus. Les diagrammes de séquence et de classe n'ont pas d'écarts.
Réunion | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Réunion | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Définition des choix techniques | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Justification des choix techniques 1ère partie | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Appropriation écran tactile | 1 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Appropriation écran tactile | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Diagramme de cas d'utilisation | 1 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Diagramme de cas d'utilisation 2ème version | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Justification des choix techniques | 1 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Sketchs 2ème partie | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Sketch(correction) | 1 hr | Mar 29/11/16 | Mar 29/11/16 | Diagramme de séquence 1ère partie | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Diagramme de séquence | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Diagramme de classe 1ère version | 1 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16
Diagramme de classe | 1 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Sketchs Balsamiq | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 12/12/16
Charte graphique | 2 hr | Lun 28/11/16 | Lun 28/11/16 | Cahier des charges 2ème partie | 2 hr | Mar 29/11/16 | Mar 29/11/16
|  |  |  | Gantt prévisionnel du groupe 2ème partie | 2 hr | Mar 29/11/16 | Mar 29/11/16
|  |  |  | Appropriation écran tactile | 1 hr | Jeu 01/12/16 | Jeu 01/12/16
Semaine 4 | 5 jours | Lun 05/12/16 | Ven 09/12/16 | Semaine 4 | 5 jours | Lun 05/12/16 | Ven 09/12/16 | La correction des diagrammes n'a pas d'écarts tout comme la modification du diagramme de séquence. La modification du diagramme de classe a pris une heure de plus. Nous avons étalé le cahier des charges sur une semaine de plus mais avec le même temps de travail. Nous avons également pris une semaine de plus que prévue pour les skecths sous Balsamiq.
Réunion | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16 | Réunion | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16
Correction diagramme de classe/de séquence | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16 | Choix autres diagrammes | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16
Cahier des charges | 2 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16 | Discussion Diag de classes + Diag séquence | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16
Appropriation écran tactile | 1 hr | Jeu 08/12/16 | Jeu 08/12/16 | Diagramme de séquence 2ème partie | 2 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16
Diagramme de Gantt prévisionnel Groupe | 2 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16 | Diagramme de classe 2ème version | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16
Sketchs Balsamiq | 1 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16 | Gantt prévisionnel du groupe 3ème partie | 2 hr | Mar 06/12/16 | Mar 06/12/16
Sketchs Balsamiq | 2 hr | Mer 07/12/16 | Mer 07/12/16
Diagramme de séquence | 2 hr | Mer 07/12/16 | Mer 07/12/16
Diagramme de classe | 2 hr | Lun 05/12/16 | Lun 05/12/16
Semaine 5 | 5 jours | Lun 12/12/16 | Ven 16/12/16 | Semaine 5 | 5 jours | Lun 12/12/16 | Ven 16/12/16 | La correction des diagrammes a pris une heure de plus, les storyboards n'ont pas d'écarts. La programmation des vues a été effectué avec une semaine de plus que prévue. Nous avons également fais nos diagrammes de Gantt personnels que nous n'avions pas compté dans le prévisionnel ainsi qu'un nouveau diagramme de classe suite à la correction.
Réunion | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Réunion | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Correction diagramme de classe/de séquence | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Discussion Diag de classes + Diag séquence | 1 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Gantt prévisionnel groupe | 1 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Storyboards | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Storyboards | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Prog Vues A | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Diagramme de classe | 1 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Prog Vues B | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Création projet Visual Studio | 1 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Prog Vues C | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Gantt prévisionnel individuel | 1 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16 | Prog Vues D | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
|  |  |  | Prog Vues E | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
|  |  |  | Tests de conformité : Vues/Tablette | 2 hr | Lun 12/12/16 | Lun 12/12/16
Semaine 6 | 4 jours | Mar 03/01/17 | Ven 06/01/17 | Semaine 6 | 4 jours | Mar 03/01/17 | Ven 06/01/17 | Nous avons bien finis le codage des vues comme prévu avec la même durée mais nous ne savions pas quel noms leur donner ou combien il y en aurait vraiment. Nous n'avons pas commencé la Persistance/BDD que nous ne commencerons pas avant la P3. Nous avons cependant réalisé le diagramme de classe à l'ordi ainsi qu'une première version d'un diagramme état transitions dans le cas du lecteur de badges. Nous avons eu une réunion non prévue le jeudi 05/01 où nous avons testé les vues et user control réalisés et où nous avons lancer des pistes de réflexion pour la recherche du lecteur de cartes.
Codage user control Plats, Boissons, Dessert, Entrées | 2 hr | Mar 03/01/17 | Mar 03/01/17 | Compte rendu travail des vacances | 2 hr | Jeu 05/01/17 | Jeu 05/01/17
Codage de la vue du caissier + user control IdentificationUsager, Récapitulatif commande | 2 hr | Mar 03/01/17 | Mar 03/01/17 | Persistance/BDD | 2 hr | Lun 02/01/17 | Lun 02/01/17
Codage des vues principales | 2 hr | Mar 03/01/17 | Mar 03/01/17 | Prog Vues F | 2 hr | Lun 02/01/17 | Lun 02/01/17
Codage user control restant | 2 hr | Mar 03/01/17 | Mar 03/01/17 | Prog Vues G | 2 hr | Lun 02/01/17 | Lun 02/01/17
Diagramme de classe ordi | 1 hr | Mar 03/01/17 | Mar 03/01/17 | Prog Vues H | 2 hr | Lun 02/01/17 | Lun 02/01/17
Diagramme état transitions | 1 hr | Mar 03/01/17 | Mar 03/01/17 | Prog Vues I | 2 hr | Lun 02/01/17 | Lun 02/01/17
Réunion | 2 hr | Jeu 05/01/17 | Jeu 05/01/17 | Tests de conformité : Vues/Tablette | 2 hr | Lun 02/01/17 | Lun 02/01/17
Test et implémentation des vues et user control | 2 hr | Jeu 05/01/17 | Jeu 05/01/17
Recherche matériel : lecteur cartes | 1 hr | Jeu 05/01/17 | Jeu 05/01/17
Semaine 7 | 5 jours | Lun 09/01/17 | Ven 13/01/17 | Semaine 7 | 5 jours | Lun 09/01/17 | Ven 13/01/17 | Comme dis précédemment nous ne commencerons pas la Persistance/BDD avant la P3. Nous n'avions cependant pas prévu la réflexion sur le lecteur/graveur de carte. Réalisation du diagramme de Gantt réel et l'analyse des écarts non prévus dans le prévisionnel.
Réunion | 1 hr | Lun 09/01/17 | Lun 09/01/17 | Réunion | 1 hr | Lun 09/01/17 | Lun 09/01/17
Réflexion lecteur de badges afin de finaliser la commande | 1 hr | Lun 09/01/17 | Lun 09/01/17 | Persistance/BDD | 2 hr | Lun 09/01/17 | Lun 09/01/17
Gantt réel du groupe + analyse des écarts | 2 hr | Mar 10/01/17 | Mar 10/01/17